## Slide 1
Implementación de Sap Business One
Genia Care, C.A.
Julio, 2018

## Slide 2
Introducción
1
Visión General del Proyecto
2
Entendimiento
del Negocio
3
Próximos Pasos
4
Agenda
©2018 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. All rights reserved.

## Slide 3
Equipo de Proyecto
Gerencia del Proyecto
Deloitte
Genia Care, C.A
Roberto Molina
Comité Dirección
Deloitte
Genia Care, C.A
Manuel Martín
Equipo Funcional
Genia Care, C.A. |  |  | 
Usuarios Clave COMPRAS | Usuarios Clave PRODUCCIÓN | Usuarios Clave VENTAS | Usuarios Clave FINANZAS
Deloitte
Orlando Rausseo – Consultor de Implementación
Karina Suárez – Consultor Asistente
Patricia Vásquez
Saulo Useche
©2018 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. All rights reserved.

## Slide 4
Introducción
1
Visión General del Proyecto
2
Entendimiento
del Negocio
3
Próximos Pasos
4
Agenda
©2018 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. All rights reserved.

## Slide 5
Objetivos del Proyecto
Específicos
Implementación de SAP B1 para Genia Care, C.A.
General
Capacitación de usuarios y soporte
Entender el Negocio de Genia Care, a través del levantamiento de sus procesos actuales y proyectados
Diseñar el modelo de negocio, haciendo énfasis en una estrategia de adopción, a los estándares de las buenas prácticas de SAP.
Instalar, Configurar y realizar puesta en marcha de SAP B1
©2018 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. All rights reserved.

## Slide 6
Enfoque Metodológico
Implementación SAP B1
Ejecución y Certificación de Pruebas
Análisis y diseño de la solución B1
Declaración de Alcance /Plan de Trabajo
Preparación Inicial
Diseño del modelo funcional futuro
Generación del Business Blueprint
Entendimiento del Modelo de Negocio
Business Blueprint
Realización
Preparación Final
GoLive & Soporte
Revisión del alcance funcional
Business Blueprint
Ejecutar el script de pruebas integrales
Validar la calidad de la configuración (QA)
Script de Pruebas Certificadas
Entonar el sistema para la Salida en Vivo
Adiestramiento de usuarios finales
Plan Detallado para la Salida en Vivo
Completar la puesta en producción de SAP B1
Aprobación para salir en vivo
Programación de soporte
Demostración y certificación del prototipo
Aprobación del Business Blueprint
Configuración de saldos iniciales en el sistema
Levantamiento de Información (Procesos)
Configuración del sistema B1
Ejecutar cambios en B1
©2018 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. All rights reserved.

## Slide 7
Plan de Trabajo
©2018 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. All rights reserved.

## Slide 8
Introducción
1
Visión General del Proyecto
2
Entendimiento
del Negocio
3
Próximos Pasos
4
Agenda
©2018 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. All rights reserved.

## Slide 9
Ventas
Compras
Inventarios
Análisis de la Gestión de ventas
Carga y despacho de mercancía
Pedidos, facturación
Planificación de Ventas
Evolución de la gestión de las ventas por vendedor
Gestión de Distribución
Insumos:
Yesos
Inmovilizadores
Apósitos
Vendajes
Cuidado de Heridas
Ortopedia
Proveedores
Maquinarias:
Camiones
Monta carga
Equipos de Producción
Servicios:
Venta, distribución y fabricación de productos de compresión terapéutica, ortopedia y cuidado de heridas.
Socios Comerciales
Administración
Finanzas
Tecnología
Soporte
Canales de Distribución / Clientes
Operación y Mantenimiento de activos
Gestión de Recursos
Desarrollo de negocios
Gestión de Compras
Gestión de Ventas
Gestión de Materiales
Gestión de RRHH
Gestión de equipos y Herramientas
Facturación
Inventarios
Despacho de mercancía
Compra de Mercancía
Stock de mercancía
Inventarios
Nuestro entendimiento
Cadena de Valor de GENIA CARE, C.A.
©2018 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. All rights reserved.

## Slide 10
Introducción
1
Visión General del Proyecto
2
Entendimiento
del Negocio
3
Próximos Pasos
4
Agenda
©2018 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. All rights reserved.

## Slide 11
Próximos Pasos
El plan de implementación de SAP B1 en Genia Care, se ejecutará así:
Plan de Implementación
Revisión del Modelo de Negocio
Realización
Preparación Final
Go Live
Planteamiento
Elaboración
Aprobación
Instalación SW SAP B1- Hana*
Validación / Actualización de Data
Carga de Data Maestra
Configuración BD-SAP B1
Presentación Prototipo
Pruebas Integrales
Capacitación
Carga de Saldos Iniciales
Go Live
Acompañamiento Post- producción presencial
Acompañamiento Post- producción remoto
19/07/2018
15/08/18
16/08/18
10/10/18
11/10/18
31/10/18
09/11/18
07/12/18
20 días
40 días
21 días
15 días
©2018 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. All rights reserved.
*Es indispensable que los servidores se encuentren disponibles para esta fecha

## Slide 12
Próximos Pasos
Actividad | Duración (Días) | Inicio | Fin
Proyecto Genia Care, C.A. | 96 | 19/07/18 | 07/12/18
Revisión del Modelo de Negocio | 20 | 19/07/18 | 15/08/18
Planteamiento, Elaboración y Aprobación | 20 | 19/07/18 | 15/08/18
Instalación SW SB1 y Hana | 10* | 02/08/18 | 15/08/18
Realización | 40 | 16/08/18 | 10/10/18
Validación / Actualización de Data (Plantillas) | 17 | 16/08/18 | 07/09/18
Configuración BD SB1 | 18 | 10/09/18 | 03/10/18
Carga de Data Maestra | 10 | 20/09/18 | 03/10/18
Presentación del Prototipo / Pruebas Integrales | 5 | 11/10/18 | 18/10/18
Preparación Final | 15 | 11/10/18 | 31/10/18
Capacitación de Usuarios | 5 | 15/10/18 | 19/10/18
Carga de Saldos Iniciales | 5 | 06/11/18 | 13/11/18
Go-Live | 21 | 09/11/18 | 09/11/18
Go-Live | 1 | 09/11/18 | 09/11/18
Acompañamiento post-produccion presencial | 10 | 12/11/18 | 23/11/18
Acompañamiento post-produccion remoto | 10 | 26/11/18 | 07/12/18
©2018 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. All rights reserved.
*Es indispensable que los servidores se encuentren disponibles para esta fecha

## Slide 13
__________________________
www.deloitte.com.ve
Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembros de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada del Reino Unido limitada por garantía, y su red de firmas miembros, cada una como una entidad única e independiente y legalmente separada. Una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembros puede verse en el sitio web www.deloitte.com/about.
Deloitte presta servicios de auditoría, impuestos, consultoría y asesoramiento financiero a organizaciones públicas y privadas de diversas industrias. Con una red global de firmas miembros en más de 140 países, Deloitte brinda sus capacidades de clase mundial y su profunda experiencia local para ayudar a sus clientes a tener éxito donde sea que operen. Aproximadamente 169.000 profesionales de Deloitte se han comprometido a convertirse en estándar de excelencia
© 2018 Lara Marambio & Asociados Firma Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
Notes: 13